## Feuil1
R=réalises | A=approbateur | C=consultés | I=informés
| Ressources | MOA | DSI | adm sys | admin res | adm sec | DAF | Juriste | référant metier | MOE | ing sys | ing res | ing sec | adm sys | adm res | adm cyb | juriste | commerciaux | sous traitant
Tâches/livrables
etude de projet
etude CDC |  | A | C | i | i | i | i | i | i | R | I | I | I | I | I | I | I | I | N/A
etude des besoins |  | A | C | I | I | I | I | I | I | R | C | C | C | I | I | I | I | I | N/A
etude des contraintes |  | A | C | I | I | I | I | I | I | R | C | C | C | I | I | I | I | I | N/A
OBS PBS WBS RACI Gantt Risques |  | I | A | I | I | I | I | I | I | R | R | R | R | C | C | C | I | I | N/A
etude de faisabilité |  | A | C | I | I | I | R | C | I | R | R | R | R | I | I | I | I | I | N/A
audit res
inventaire |  | I | C | I | R | I | I | I | I | I | I | A | I | I | R | I | I | I | N/A
schema infra res existante |  | I | A | C | R | C | I | I | I | I | C | R | C | C | C | C | I | I | N/A
plan adressage IP |  | I | A | C | R | C | I | I | I | I | C | R | C | C | C | C | I | I | N/A
protocoles de routage |  | I | A | I | R | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | N/A
HA |  | I | A | I | R | C | I | I | I | I | I | C | C | I | R | C | I | I | N/A
Firewall ACL |  | I | A | I | R | C | I | I | I | I | I | C | C | I | R | C | I | I | N/A
FAI WAN VPN |  | A | R | I | R | C | I | I | I | I | I | C | C | I | R | C | I | I | N/A
DMZ |  | A | C | R | R | R | I | I | I | I | C | C | C | R | R | R | I | I | N/A
VOIP |  | I | A | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | N/A
WIFI |  | I | A | I | R | C | I | I | I | I | I | C | C | I | R | C | I | I | N/A
analyse de l'audit |  | A | I | C | C | C | I | I | I | I | C | R | C | C | C | C | I | I | N/A
audit sys
inventaire materiel logiciel OS |  | I | A | R | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | I | N/A
schema de l'infra système |  | I | A | C | R | C | I | I | I | I | C | R | C | C | C | C | I | I | N/A
AD, DNS, DHCP, SQL Server, ADCS, appli metiers, file server |  | I | A | R | I | C | I | I | I | I | C | I | C | R | I | C | I | I | N/A
virtualisation |  | A | I | R | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | I | N/A
monitoring/ticketing |  | A | I | R | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | I | N/A
messagerie |  | A | I | R | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | I | N/A
stockage et sauvegarde |  | A | I | R | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | I | N/A
analyse de l'audit |  | I | A | C | I | C | I | I | I | I | R | I | C | C | I | C | I | I | N/A
audit sécurité
existence PSSI |  | A | R | I | I | R | I | C | I | R | I | I | C | I | I | R | C | I | N/A
acces physiques |  | I | A | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | N/A
PRA/PCA |  | I | A | C | C | R | I | I | C | I | C | C | C | C | C | R | I | I | N/A
DMZ |  | A | C | R | R | R | I | I | I | I | C | C | C | R | R | R | I | I | N/A
conformité a la réglementation |  | A | R | C | I | R | I | C | I | I | C | I | R | C | I | R | I | I | N/A
existance RSSI |  | A | R | I | I | C | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | C | I | N/A
MFA EDR/XDR IDS/IPS ACL SOC/SIEM |  | A | C | I | I | R | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | N/A
Analyse de l'audit |  | A | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | N/A
elaboration des solutions
lot A |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | R | R | I | C | C | I | I | N/A
Lot B |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | I | I | C | I | I | I | I | N/A
lot C |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | I | I | C | I | I | I | I | N/A
Lot D |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I | R | I | I | C | I | I | N/A
lot E |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I | R | I | I | C | I | I | N/A
Lot F |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I | R | I | I | C | I | I | N/A
lot G |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I | R | I | I | C | I | I | N/A
Lot H |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | R | R | C | C | C | I | I | N/A
lot I |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | R | R | C | C | C | I | I | N/A
Lot J |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | I | I | C | I | I | I | I | N/A
Lot 1 |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | I | I | C | I | I | I | I | N/A
Lot 2 |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | I | I | C | I | I | I | I | N/A
Lot 3 |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | I | I | C | I | I | I | I | N/A
Lot 4 |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | I | I | C | I | I | I | I | N/A
Lot 5 |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | I | I | C | I | I | I | I | N/A
Lot 6 |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | R | I | I | C | I | I | I | C
Lot securite |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | R | I | I | C | I | I | I | N/A
Plannification
contacts fournisseurs et sous traitants |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | R | R | C | C | C | I | I | N/A
Contrats fournisseurs sous traitants |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | R | R | I | I | I | C | I | I
Commandes fournisseurs sous traitants |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | R | R | I | I | I | C | I | I
planning livraison |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | R | R | I | I | I | I | I | I
logistique livraison et zone de stockage |  | A | C | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | N/A
CDC sous traitant |  | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | R | I | I | C | I | I | I | I
Prevision de pénalités de retard fournisseurs, sous traitants |  | I | I | I | I | I | I | I | I | R | A | I | I | I | I | I | I | I | I
Déploiement et test unaire
lot A |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | N/A
Lot B |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | I | N/A
lot C |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | I | N/A
Lot D |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | N/A
lot E |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | N/A
Lot F |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | N/A
lot G |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | C | C | C | R | R | R | I | I | N/A
Lot H |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | C | C | C | R | R | R | I | I | N/A
lot I |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | C | C | C | R | R | R | I | I | N/A
Lot J |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | I | N/A
Lot 1 |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | I | N/A
Lot 2 |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | I | N/A
Lot 3 |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | I | N/A
Lot 4 |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | I | N/A
Lot 5 |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | I | N/A
Lot 6 |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | I | I | I | I | R
Lot securite |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | R | I | I | N/A
Recette
elaboration de tests et réponses attendues |  | I | A | I | I | I | I | I | R | I | R | R | R | C | C | C | I | I | N/A
test de recette |  | I | A | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | N/A
elaboration PV de recette + signature |  | R | A | I | I | I | I | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
Mise en production
mise en place BDD production |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | R | I | I | I | I | N/A
surveillance permanente mais temporaire |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | R | R | R | R | R | R | I | I | R
Finalisation
Formations utilisateurs |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | C | C | C | R | R | R | I | I | R
transfert de compétences et elaboration des procedures |  | I | A | I | I | I | I | I | I | I | R | R | R | C | C | C | I | I | R
facturaration |  | I | A | I | I | I | I | I | I | R | C | C | C | I | I | I | I | I | N/A
contrats de maintenance et support |  | I | A | I | I | I | I | C | I | R | C | C | C | I | I | I | C | I | N/A
Proposition de contrat pour evolutions futures |  | I | A | I | I | I | I | I | I | R | C | C | C | I | I | I | I | C | N/A
Conclusion |  | I | A | I | I | I | I | I | I | R | C | C | C | I | I | I | I | I | N/A